## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Création MCD | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Implémentation de la base de données | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Importation des données de test | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Maquette statique, vues | [12 empty] | 0
Template Web Responsive | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page d'accueil | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
Page login/logout + email | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Page ajout cours | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Page modification cours | 0.083333 |  |  |  |  | 0:30 | 1:30 | [5 empty] | 0.083333
Page inscription à un cours | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Page reservation utilisateur | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Pages administrateurs | 0.20833 | [7 empty] | 1:00 | 4:00 |  |  | 0.20833
Modèles | [12 empty] | 0
connexion BD | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
table User (CRUD) | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
table Role (read.. Pas forcément utile) | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
table Course (CRUD) | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
table Participate (CRUD) | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Contrôleurs | [12 empty] | 0
Accueil (liste des cours) | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Menu dynamique | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Login / Logout | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Cours (horaire, nombre de places) | 0.125 |  |  | 3:00 | [8 empty] | 0.125
Joueurs (cours inscrit + nombre inscrpition possible) | 0.125 |  |  | 1:00 | 2:00 | [7 empty] | 0.125
Edition Courts | 0.083333 |  |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Inscription Courts | 0.125 |  |  |  | 2:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.125
Gestion des droits | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Gestion Admin | 0.16667 | [6 empty] | 1:00 | 3:00 |  |  |  | 0.16667
Test / Débuggage | [12 empty] | 0
Debuggage | 0.33333 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 |  |  | 0.33333
Protocole de test | 0.33333 |  |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 |  |  |  | 0.33333
Rapport de test | 0.083333 | [9 empty] | 2:00 |  | 0.083333
Documentation | [12 empty] | 0
Doc technique | 0.58333 | 1:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 3:00 | 0.58333
Mode d'emploi | 0.33333 | [8 empty] | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 0.33333
Résumé | 0.083333 | [10 empty] | 2:00 | 0.083333
0
0
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Feuil1
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30
Planification | 0.083333 | 2:00
Création MCD | 0.041667 | 1:00
Doc Technique | 0.58333 | 1:30 | 0.041667
Template Web Responsive + mockup | 0.125 | 3:00
Maquettage | 0.083333 |  | 0.125
Diagramme de classe | 0.041667 |  | 0.020833
Table User (CRUD) | 0.083333 |  | 0.041667
Table Role (CRUD) | 0.083333 |  | 0.083333
Table Resevation (CRUD) | 0.083333 |  | 0.020833

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0
Création MCD | 0.083333 | 2:00 | 2:00 | [9 empty] | 0
Implémentation de la base de données | 0.041667 |  | 0:30 |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Maquettage | 0.16667 |  | 3:00 | 1:00
Importation des données de test | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0
Ajax | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Maquette statique, vues | [12 empty] | 0
Template Web Responsive | 0.041667 | 3:00 | [10 empty] | 0
Page d'accueil | 0.020833 | [5 empty] | 0.125 | [5 empty] | 0.125
Page login/logout + email | 0.083333 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
Page ajout cours | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Page modification cours | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Page inscription à un cours | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page reservation utilisateur | 0.083333 | [11 empty] | 0
Pages administrateurs | 0.20833 | [11 empty] | 0
Modèles | [12 empty] | 0
connexion BD | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
table User (CRUD) | 0.083333 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
table Role (read.. Pas forcément utile) | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
table Course (CRUD) | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
table Reservations (CRUD) | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
table Tokens (CRUD) |  |  |  |  | 0.083333
Table Preferences (CRUD) |  |  |  |  | 0.083333
Classe Esession | [6 empty] | 0.020833
Contrôleurs | [12 empty] | 0
Accueil (liste des cours) | 0.020833 | [5 empty] | 0.083333 | 0.125 | 0.020833 | 0.020833 |  |  | 0.25
Menu dynamique | 0.020833 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | 0.020833
Login / Logout | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
Cours (horaire, nombre de places) | 0.125 | [9 empty] | 0:30 |  | 0.020833
Utilisateurs (cours inscrit + nombre inscrpition possible) | 0.125 | [6 empty] | 2:00 |  | 1:00 |  |  | 0.125
Edition Cours | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833 |  |  | 0.020833
Inscription Cours | 0.020833 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Gestion des droits | 0.083333 | [7 empty] | 2:00 |  |  |  | 0.083333
Gestion Admin | 0.16667 | [7 empty] | 2:00 | 3:00 |  |  | 0.20833
Envoi emails | 0.083333 | [7 empty] | 1:00
Test / Débuggage | [12 empty] | 0
Debuggage | 0.33333 |  | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 |  |  | 0.3125
Protocole de test | 0.33333 | [9 empty] | 2:00 |  | 0.083333
Rapport de test | 0.083333 | [8 empty] | 1:00 |  | 1:00 | 0.083333
Documentation | [12 empty] | 0
Doc technique | 0.58333 | 1:30 | 1:00 | 2:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 0.58333
Mode d'emploi | 0.33333 | [10 empty] | 3:00 | 0.125
Résumé | 0.083333 | [10 empty] | 2:00 | 0.083333
| 0.91667 | 0 | 0.020833 | 0.29167 | 0.20833 | 0.125 | 0.22917 | 0.20833 | 0.10417 | 0.083333 | 0.020833 | 0
[12 empty] | 1899-12-31 07:00 | 1900-01-01 15:00